### Country:		[Algeria]

### COUNTRY PROGRAMME PERFORMANCE SUMMARY

### Reporting period: 	[2008-2010]

### I.  EXECUTIVE SUMMARY (1/2 page maximum)

UNDP country office in Algeria having suffered from human and physical losses following the aftermath of the deadly bomb attack on December 11, 2007 resumed its activities in April 2008, and has been in a phase of gradual resurgence. By the end of the year 2008 staff were remobilized, priority projects identified in consultation with the GoA, and implementation resumed.

In terms of Programme activities, some key achievements include the completion of the National Human Development Reports (2007-2008-2009), and updating them with the most recent data from the national census 2008. The data were further disaggregated according to the geographic base and the theme of youth was the focus; the report in general highlighted the persistence of national and regional gender disparity in education, progressive decrease of illiteracy and the dropout rates but high dropout rates for boys.  The report looked into the epidemiological transition and new challenges, public spending in the health sector as well as maternal and neonatal health.  Gender analysis saw fast progress with sexospecific indicators, revealing   continuous low participation of women in economic and political decision making with strong disparities within regions.

Through the Parliament project, an Arab women’s forum was held and Egypt, Jordan, Tunisia, Rwanda and Luxembourg women parliamentarians were invited (thus promoting north-south-south partnerships). During the forum, 140 women MPs and activists from political parties and civil society were provided timely and practical information on women’s participation in politics. It is worth noting that during the last senatorial elections held on 31 December 2009 the number of women increased from 4 to 7 largely due to the one third appointed by the president. A survey on women’s representation in politics was conducted. This was a first of its kind for the Senate and is expected to provide analytical evidence to the senators to advocate for the cause.  Furthermore, the capacity development for the Parliament ICT team further progressed. In fact activities are underway to acquire an integrated transcription system that will allow citizens to read and watch online all the legislative debates and to be informed in real time of the work of their elected representatives.

A Mine Risk education study of the socio economic impact on mine affected populations was finalized and disseminated. Theanalysis was useful to draw  attention to certain socio-economic conditions of the population and to propose protective actions by the concerned ministries.

UNDP support was provided to implement the National Plan of Reforms of the Financial Markets. At the completion of the preparatory study, UNDP entered into the first phase of the project in 2011. This ambitious reform is expected to allow business communities and private sector partners to find additional financing in a growing market.

Analytic support was also provided to the Ministry of Solidarity to appraise living standards and complete a study on measuring poverty. The Planning Commission piloted the database “Devinfo” within its information system and played a key role in monitoring indicators related to public policies.   The database is enabling improved human development data collection and consistent standard reporting.

In terms of local development and with inter-agency involvement (UNICEF and UNFPA), UNDP support targeted the basic needs of local populations: acquisition and installation of various medical equipment; acquisition of drugs; organization of a 5-day medical tour of 20 professionals enabling medical access for 1312 persons and implemented an MOU to support a micro-grant scheme in support of the local population.

Support was provided to the Ministry of Culture to coordinate input from various ministries and develop the Biodiversity Action Plan:the action plan was then disseminated and implementation arrangements started. In addition, the Ministry was able to recruit, and integrate some 50 employees to implement the Action Plan at local level - 2 National Parks of Tassli and Hoggar-. With the support of the Inter-ministerial committee and the Ministry of Public Administration, these staff were absorbed into the public administration. The experience contributed to the adoption in 2011, of the law pertaining to Cultural Parks and Conservation. In developing the plan, responses were provided to manage complex partnership challenges involving: Ministries (Culture, environment, Home affairs, Tourism), local government bodies, mayors, and the local populations; the action plan covers the period 2010-2016 and is aligned with the National Policy and Strategy for Sahara zones.

UNDP’s contribution was instrumental in imparting training sessions on GIS, conducting the pilot study on data conceptual models. This system is used as the basis for cartography and support to the local technical committees to establish the vulnerability risk mapping exercise on forest fire and floods; finalizing and validating the information and communication strategy on natural risks by the local authorities.

### II: Country Programme Performance Summary

| Country information |  |
| --- | --- |
| Country name: Algeria |
| Current country programme period: 2007-2011 |
| Outcomes | Total Expenditure | Key Indicators of outcome (1-4 per outcome) | Progress made against key indicators |
| 1. Atteinte des OMD et réduction de la pauvreté | $ 1 378 000 | 1. Un système d’informations désagrégées par sexe et région, pour évaluer les progrès dans la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale, est opérationnel. Des rapports sont disponibles. 2. Taux de création d’emplois décents et de PME/PMI. 3. Nombre de projets pilotes, en cours dans les Hauts-Plateaux et dans le Sud (par wilaya et daïra), impliquant les collectivités locales et la société civile dans une approche participative. 4. Nombre de formations dispensées aux collectivités locales et associations en matière de planification et gestion participative des programmes de développement. | Bien que tous conçus au cours du cycle antérieur, les sept projets appartenant à ce portefeuille répondent aux objectifs et domaines de coopération retenus pour le programme de pays 2007-2011. Cinq projets portant sur le renforcement de capacités institutionnelles pour la mise en œuvre de stratégies ou programmes nationaux étaient en cours de clôture au moment de la revue et seuls les deux projets de développement local intégré étaient encore en cours d’exécution (ces derniers représentant la moitié du total des ressources). Les outils de la politique du renouveau rural que sont le système d’information de la politique de soutien au développement rural (SI-PSRR) et le système d’aide à la décision de la stratégie nationale de développement rural (SNADR) sont pleinement opérationnels. L’affinement de la carte de pauvreté a été édité, ses résultats sont endogénéisés soit utilisés par les services du gouvernement. Les termes de référence et le cahier des charges de la nouvelle carte de pauvreté sont disponibles. Deux rapports nationaux sur le développement humain ont été produits dont un sur des données désagrégés territorialement. Toutes ces activités ont été mises en œuvre avec des ressources mobilisées en commun par le PNUD et le Gouvernement algérien, les projets de développement local intégré ayant également bénéficié d’apports additionnels d’entreprises pétrolières. Il est à relever au titre des formations dispensées dans le contexte des projets de développement local en cours, celles relatives à la création de micro entreprises, la formation de guides touristiques, la formation de médecins et de sage femmes à la santé reproductive. La revue à mi-parcours a relevé certaines carences au niveau de la conception et la formulation (notamment en ce qui concerne l’approche participative), des difficultés de mise en œuvre dues aux lenteurs administratives initiales et à la taille réduite des équipes, ainsi que la faiblesse de la coordination entre projets ayant des objectifs et/ou des sones de mise en œuvre voisins. Ce nonobstant, les projets exécutés ont permis au PNUD de jouer un rôle significatif dans le domaine de la lutte contre la pauvreté et pour un développement humain durable. Le caractère stratégique des initiatives et la qualité de l’appui apporté au renforcement des capacités institutionnelles ont favorisé l’adoption d’approches et modalités nouvelles, débouché sur des résultats tangibles et contribué à améliorer le positionnement du PNUD auprès de ses partenaires nationaux. Dans le cadre de l’Initiative Conjointe Migration et Développement, quatre projets furent mis en œuvre par des organisations de la société civile visant entre autres à promouvoir l’emploi des populations susceptibles d’émigrer (notamment les jeunes) à travers l’appui à des microprojets, à créer des mécanismes pour associer la Communauté Nationale à l’Etranger dans le développement national et à mieux cerner la typologies et les motivations des migrants. |
| 2. Promotion de la gouvernance | $ 1 700 000 | 1. Espace de dialogue établi entre parlementaires et société civile. 2. Proportion de sièges occupés par les femmes au Parlement national (OMD 3). 3. Nombre de juridictions bénéficiant de nouvelles technologies. 4. Nombre de nouvelles infrastructures de réinsertion en intra- et post-pénal crées. 5. Nombre de détenus scolarisés et/ou formés en milieu carcéral. 6. Des analyses et évaluations de haut niveau sur les politiques et réformes économiques et sociales et leur impact sur les populations sont disponibles. 7. Des outils d’évaluation et de suivi des processus de privatisation, de libéralisation et d’intégration de l’économie algérienne sont mis en place. 8. Un dialogue régulier se tient avec tous les acteurs de développement autour des OMD et du développement humain. | L’appui du PNUD au Parlement algérien a contribué à renforcer les capacités technologiques des deux chambres du Parlement (évaluation internationale, formations en gestion de helpdesk, appel d’offres pour un système de transcription des débats). Une rencontre nationale Société civile - Parlement est programmée pour septembre 2011 avec la participation de parlementaires et experts internationaux, ce même que le renforcement du rôle et de la participation des femmes au Parlement fera l’objet d’une formation en prise de parole en public, programmée pour octobre 2011. L’appui à la modernisation de la Justice a permis la mise en réseau des dossiers judiciaires, carcéraux et du casier judiciaire. Plus de 100 fonctionnaires ont été formés dans ce cadre aux TIC et à l’administration de bases de données. De même , d’initiatives pilotes visant l’amélioration de l’accès à la justice des personnes handicapées et des femmes ont été développées pour être ensuite généralisées au niveau national. La phase 2 de l’appui a été engagée en mai 2011 et vise à consolider et étendre les technologies utilisées. Le PNUD a également proposé à l’administration pénitentiaire une approche novatrice en matière de prise en charge individualisée des détenus au travers de l’Unité de réception (en pilote dans la prison de El Harrach). Cette approche a été validée et fera l’objet d’un développement spécifique dans la seconde phase du projet attendue pour septembre 2011. Le suivi des OMDs a été renforcé par la création d’une base de données nationale des indicateurs de suivi sur le logiciel DevInfo et la mise en place et la formation d’une équipe d’administrateurs en charge de la base au sein du Ministère de la Prospective et des Statistiques. En matière de gouvernance économique, le PNUD a contribué au lancement d’un projet visant l’élaboration d’un schéma directeur pour le développement du marché financier par la bourse en vue d’améliorer l’environnement économique pour faciliter, entre autres, le développement du secteur privé. Le projet d’appui à l’action anti-mines, conçu pour aider l’Algérie à remplir ses obligations au titre de la Convention d’Ottawa, fournit un exemple de « bonne pratique » pour de nouvelles initiatives dans ce domaine. De façon générale, la revue à mi-parcours constate qu’au-delà des résultats enregistrés par les principaux projets du portefeuille, l’action du PNUD dans le domaine de la gouvernance exige une approche davantage transversale et, la pleine participation de l’ensemble des acteurs (publics, sociaux et privés) à la conception et à la mise en œuvre des projets. |

| 3. Energie et environnement pour un développement durable | $ 3 069 | 1. Des rapports nationaux sur la biodiversité sont disponibles. 2. Le Plan d’action pour la lutte contre la désertification est actualisé et mis en œuvre. 3. La seconde communication nationale (SCNCC) sur les changements climatiques est finalisée et soumise au Sec de la convention. 4. Nombre de projets Mécanismes de développement propre (MDP) développés entre 2007 et 2011. 5. Nombre de projets agendas 2015 élaborés d’ici à 2011. 6. Promotion de l’adhésion de l’Algérie au programme global de la « gestion intégrée des ressources en eau ». 7. Nombre de cadres/personnel formé à l’étude de la vulnérabilité et son intégration dans les schémas d’aménagement du territoire. 8. Nombre de zones et projets pilotes sur l’intégration des facteurs de vulnérabilité dans le cadre de la prévention des risques et catastrophes. 9. Nombre de projets pilotes en matière de cartographie des facteurs de vulnérabilité (Système d’information géographique). 10. Nombre de métiers liés à l’environnement générateurs de revenus valorisés. | Le plus important sur le plan budgétaire grâce aux cofinancements du Fonds pour l’Environnement Mondial (qui a apporté un quart du total des ressources allouées au programme de pays pour la période 2007-2009), ce portefeuille est composé de six projets conçus et approuvés au cours de l’un ou l’autre des deux cycles antérieurs, dont cinq sont en cours de clôture. Volet de très loin le plus important sur le plan des ressources (85% du portefeuille), la conservation de la biodiversité et la gestion des ressources naturelles et des habitats, la gestion des risqués et des déchets est également la thématique qui se prête le mieux à des projets ayant des activités et des retombées au niveau local et impliquant la participation des wilayas et d’organisations de la société civile. Ces projets ont apporté une solide contribution au premier objectif du programme de pays (renforcement des capacités pour la gestion durable des ressources et espaces naturels). La revue à mi-parcours fait état de difficultés ayant trait à la poursuite des objectifs institutionnels de plusieurs projets, lesquelles sont la conséquence de certaines faiblesses constatées en matière de conception et de cadres logiques. L’absence d’efforts systématiques en matière de coordination entre projets et de suivi et évaluation a nui à l’apprentissage et aussi, dans certains cas, à l’efficacité des projets. Malgré ces obstacles, ce portefeuille se caractérise par le plus fort taux de consommation des ressources et un bon respect, dans l’ensemble, des cahiers des charges et de la livraison des produits attendus. x |
| --- | --- | --- | --- |
| 4. Genre | $ 39 | 1. Intégration de la dimension genre dans tous les programmes PNUD et montant alloué par le PNUD pour les projets visant l’intégration genre. 2. Nombre de bases de données sexospécifiques crées et renforcées. 3. Nombre d’études et de rapports produits relatifs à la condition féminine et nombre de recommandations mises en place. 4. Nombre d’activités tenues pour sensibiliser les populations sur la promotion de la femme et sa participation au développement. 5. Nombre de réseaux d’associations féminines mis en place. | Bien qu’étant le volet avec le déboursement le moins élevé, dans le domaine du Genre des initiatives importantes ont été développées. En matière d’institutionnalisation de l’approche genre dans les programmes du PNUD, des divers projets ont intégré un volet visant la promotion des femmes, tels que le projet d’appui à la Modernisation de la Justice qui comptait avec un volet de sensibilisation sur les droits des femmes, le projet d’appui au Parlement avec l’organisation en 2009 d’une rencontre des Femmes parlementaires arabes ou les projets de développement local Charouine et Route des Ksour à travers lesquels des différentes associations de femmes ont vu leurs capacités renforcées. Le PNUD a également fourni un appui dans l’organisation d’un atelier national en 2009 qui a donné lieu à l’établissement d’un Plan d’action national pour l’intégration de la femme ainsi qu’à divers journées de sensibilisation en matière de violence à l’égard des femmes à l’occasion de la célébration des journées internationales. Les activités en matière du Genre sont stimulées par le lancement en 2010 du Porgramme commun pour l’égalité entre les genres et l’autonomisation des femmes en Algérie et pour lequel le PNUD a déjà lancé des activités innovatrices tels que l’Aide à la création d’un centre d’information et d’accompagnement de microprojets pour des femmes illettrées et vulnérables dans la wilaya de Djelfa ainsi que des divers formations sur le genre visant les institutions nationales, locales, médias et la société civile. |

III. Country Programme Resources

| Focus Area | Programme Expenditure ($) | % of Total |
| --- | --- | --- |
|  | Regular (TRAC) | Other | Total |  |
| Atteinte des OMD et réduction de la pauvreté | $ 686 000 | $ 691 000 | $ 1 378 000 | 22% |
| Promotion de la gouvernance | $ 658 000 | $ 1 042 000 | $ 1 700 000 | 27% |
| Energie et environnement pour un développement durable | $ 772 000 | $ 2 297 000 | $ 3 069 000 | 50% |
| Genre | $ 24 000 | $ 15 000 | $ 39 000 | 1% |
| Total | $ 2 140 000 | $ 4 045 000 | $ 6 185 000 |  |

Data sources: (please indicate the main sources from which data were obtained for this report.)

Atlas, ROAR reporting, CPD MTR and other Project level reporting

# Footnotes

This assessment of results is to be prepared only in the absence of a completed Assessment of Development Results (ADR) for the cycle.